План проведения Молодежного форума «Карьера в Прикамье»

| Дата и время проведения | Ключевые события | Содержание события | Целевая группа и результаты | Руководитель проекта, часы работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 апреля 15.30 | Профориентационная игра «Шаг вперед» | Станционная командная игра-марафон, моделирующая особенности современного рынка труда | Учащаяся и студенческая молодежь | Александра Бородина, пн, чт, пт 13.00-17.00 |
| 9-28 апреля | Профориентационный проект для молодежи «Путешествие в мир бизнеса и профессий Прикамья» | Экскурсии для групп 10-12 человек непосредственно на объекты бизнеса. Конкурс фото- и видео отчетов | Учащаяся и студенческая молодежь Презентации фотоотчетов маршрутов | Анфиса Петрова, пн-пт 09.00-13.00 |
| 9-28 апреля | Проект «Путь к успеху» | Обучающие семинары и тренинги организаций-работодателей. | Студенческая молодежь | Евгения Кочетова пн-пт 09.00-13.00 |
| 10 и 12 апреля | Обучение по программе «Управление проектами» | Образовательная программа, позволяющая участникам Форума разработать идею собственного бизнес-проекта | Студенческая и работающая молодежь | Руслан Давлетшин, ср 13.00-18.00, чт-пт 09.00-18.00 |
| 9,11,13 апреля 10.00-13.00, повтор 15.30-18.30 | Образовательная программа «Ступени карьеры» | Обучение базовым принципам поиска работы, навыкам собеседования График занятий: 9 апреля 10.00-13.00, повтор 15.30-18.30 11 апреля 10.00-13.00, повтор 15.30-18.30 13 апреля 10.00-13.00, повтор 15.30-18.30 | Студенческая молодежь и выпускники образовательных учреждений | Александра Бородина, пн, чт, пт 13.00-17.00 |
| 17 апреля начало 17.30 | Профориентационная олимпиада «Мир профессий Прикамья» | Интеллектуальное состязание команд учащейся молодежи | Команды образовательных учреждений | Анна Наумова, пн-вт 09.00-18.00, ср 09.00-13.00 |
| 19 апреля 15.00 | Круглый стол «Современные профориентационные технологии» | Мероприятие с привлечением работников науки, среднего и профессионального образования, бизнес сообществ, учащейся и студенческой молодежи | Работники образования и науки, профессионального образования, бизнеса, Городской центр занятости населения г.Перми, учащаяся, студенческая и работающая молодежь, | Екатерина Дроздова, пн-пт. 09.00-18.00 |
| 21 апреля начало 11.00 | День профдиагностики | Профконсультации и профдиагностика для учащейся и студенческой молодежи | Учащаяся и студенческая молодежь | Анна Наумова, пн-вт 09.00-18.00, ср 09.00-13.00 |
| 25 апреля начало 17.30 | Конкурс бизнес-идей и проектов «Молодежь – Пермскому краю» | Защита бизнес-идей и проектов Презентации индивидуальных и групповых проектов, готовых для продвижения в Пермском крае | Студенческая и работающая молодежь Городской центр занятости населения г.Перми | Руслан Давлетшин, ср 13.00-18.00, чт-пт 09.00-18.00 |
| 26 апреля 15.30-17.00 | Круглый стол «Современные карьерные технологии» | Мероприятие с привлечением работников науки, среднего и профессионального образования, бизнес сообществ, учащейся и студенческой молодежи | Представители власти, бизнес-сообществ, работники образования, учащаяся, студенческая и работающая молодежь | Мария Мельникова, пн-пт 09.00-13.00 |
| 26 апреля 11.00-15.00 | Ярмарка вакансий | Ярмарка рабочих мест для студенческой молодежи с участием Службы занятости населения и работодателей | Студенческая молодежь и выпускники образовательных учреждений Городской центр занятости населения г.Перми | Мария Мельникова, пн-пт 09.00-13.00 |